## 날짜별 계획
자기주도학습 계획표
학습 형태 | 개별
구성원 | 김기은
일정 | 12/09(월) | 12/10(화) | 12/11(수) | 12/16(월) | 12/17(화) | 12/18(수) | 12/19(목)
데일리 목표 | 자기주도학습 계획 작성 | DataBase | 모델링 | 서버 구축 | 배포 | Github Page 제작 및 서버 연동 | 디자인
데일리별 계획 내용 (분야 및 키워드) | 자기 주도학습 계획 작성 | 풀이한 알고리즘 문제 DB 제작 | Django 모델링 | Django 로직 및 서버 구축 | Django 서버 AWS 배포 | Vue.js를 이용한 정적 페이지 제작 - Django 서버 연동 | Github Page 디자인
활동자료 |  | □ 온라인 컨텐츠 (컨텐츠명/업체/선택 이유) : SWEA, BOJ, Github | □ 온라인 컨텐츠 (컨텐츠명/업체/선택 이유) : Github | □ 온라인 컨텐츠 (컨텐츠명/업체/선택 이유) : Django | □ 온라인 컨텐츠 (컨텐츠명/업체/선택 이유) : Django, AWS | □ 온라인 컨텐츠 (컨텐츠명/업체/선택 이유) : Vue, Django, Github | □ 온라인 컨텐츠 (컨텐츠명/업체/선택 이유) : Github, Vue
실행 내용 | 김기은 12/09(월): 자기 주도학습 계획 작성; 김기은 12/10(화): Github API에서 레포지토리 데이터 추출 및 Python을 이용하여 원하는 API 재가공; 김기은 12/11(수): Django Modeling Django Rest Framework server 구축 Vue-CLI 프로젝트 생성

## 실적(daily) 19.12.09
자기주도학습 실적
학습 형태 | 개별
구성원 | 김기은
일정 | 2019.12.09
데일리 목표 | 자기주도학습 계획 작성
주요 내용 요약 | 지난 1학기 동안 배운 내용을 보기 좋게 포트폴리오로 작성하는 것을 목표로 하여 계획서를 작성 Github에 올린 알고리즘 및 학습 내용을 Github API를 이용하여 Crawling하여 원하는 정보를 담은 API 재구성 Django Rest Framwork를 이용하여 새로운 API 서버를 구축한 후 배포 Github Page와 Vue.js를 활용하여 정적 Web page 구현

## 실적(daily) 19.12.10
자기주도학습 실적
학습 형태 | 개별
구성원 | 김기은
일정 | 2019.12.10.
데일리 목표 | DataBase
주요 내용 요약 | 알고리즘 DB 제작 Github API를 이용하여 알고리즘 레포지토리 컨텐츠 확보 여러 경로에 흩어져 있는 정보들을 python을 이용하여 JSON파일로 재구성 재구성한 JSON 파일을 Data로 하여 Django에서 모델링 한 후 Data가 잘 올라가는지 테스트

## 실적(daily) 19.12.11
자기주도학습 실적
학습 형태 | 개별
구성원 | 김기은
일정 | 2019.12.11.
데일리 목표 | 모델링
주요 내용 요약 | Django Rest Framework에 등록한 API 데이터를 모델링 fields -> 문제 번호, 출처, 문제명, 난이도, 카테고리, github 문제 url 주소 Django Rest Framework 구축 Vue-CLI 프로젝트 생성